# 智能硬件产品线 2026 年 Q1 项目进展报告

报告编号：RPT-PM-2026-Q1-07    编制部门：项目管理部    密级：内部

## 一、项目总体进展

本季度共推进 6 个重点项目，其中 4 个按计划推进，1 个存在延期风险（X5 Pro 海量生产准备），1 个已完成结项（一代产品退市切换）。整体进度达成率 87%。

| 项目名称 | 计划完成 | 实际进度 | 状态 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 Pro 量产导入 | 2026-05-30 | 72% | 风险 | 王强 |
| 激光雷达模组二代 | 2026-08-15 | 35% | 正常 | 赵磊 |
| 海外认证（CE/FCC） | 2026-06-20 | 60% | 正常 | 刘洋 |
| 基站热风烘干优化 | 2026-04-30 | 90% | 正常 | 张明 |
| 包装降本专项 | 2026-03-31 | 100% | 已结项 | 李敏 |

## 二、重点风险与应对

X5 Pro 量产导入：伺服电机模组来料不良率 2.1%，已推动供应商增加全检工序；

海外认证：FCC 电磁兼容测试首次未通过，整改后预计 5 月上旬复测；

芯片供应：主控芯片交期由 21 天延长至 35 天，安全库存已提升至 400 片。

## 三、下季度工作计划

1. 完成 X5 Pro 试产 500 台并启动小批量发货；2. 完成激光雷达模组二代 EVT 验证；3. 取得 CE 证书并启动欧洲渠道铺货。

编制人：李敏        审核人：陈立        日期：2026-04-10